**KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO**

**VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 M.**

 **Tikslas:**Pasiruošti atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio (toliau UT) įgyvendinimui lopšelyje-darželyje.

1. Sudaryti ir įveiklinti UT įgyvendinimo komandą mokykloje.
2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UT pasiruošimui ir įgyvendinimui.
3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
4. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Priemonės** | **Įgyvendinimo terminas** | **Vykdytojas** | **Siektini rezultatai** |
| 1. **Uždavinys. Sudaryti ir įveiklinti UT įgyvendinimo komandą mokykloje**
 |
| 1.1. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pasirengimas dirbti su priemonėmis, reikalingomis įgyvendinti atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos turinį | 2022m.kovas-gegužė | Direktorius | Pagal parengtą švietimo centro programą, 2 PU mokytojai dalyvauja 8 modulių mokymuose ir patobulina kompetencijas, kaip dirbti su reikalingomis didaktinėmis priemonėmis įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą. |
| 1.2. | Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ atnaujinto priešmokyklinio ugdymo programos turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos sudarymas  | 2022 m. gegužės 19 d. | Direktorius | Sudaryta bendruomenės 5 žmonių UTA įgyvendinimo komanda, patvirtinta lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-91 |
| 1.3. | Įsipareigojimas laikytis susitarimų | 2022-2024 m. | UT komandos nariai | Komandos nariai išmano svarbiausius atnaujinto UT principus, įsipareigoja veikti kartu, padėti vieni kitiems įgyvendinti pokyčius ugdomosiose veiklose. |
| 1. **Uždavinys. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UT pasiruošimui ir įgyvendinimui.**
 |
| 2.1. | Individualus atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos nagrinėjimas. | 2022 m. rugsėjis | UT komandos nariai | Išskiriami ir analizuojami pasikeitimai atnaujintoje programoje: kompetencijos, sritys, ugdymosi metodai, ugdymo principai, didaktikos principai, pasiekimų lygių požymiai vertinime. |
| 2.2. | PU mokytojų kvalifikacijos tubulinimas nuotoliniuose mokymuose darbui su atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa | 2022-2023 m. pagal NŠA mokymų planą internetinėje erdvėje | UT komandos nariai | [https://www.youtube.com/watch?v=UHIVI5MCieY](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUHIVI5MCieY%26fbclid%3DIwAR28jufp6ugMf0NnuYL87eMRIJqrY44ckm6jFn1KdADtuipRKjJWUEDUDdI&h=AT03NJcc8VGKfYg4cwYSnY7qQhVMfqX0Lrcj4tWqRfUee5C1ceZli8JRwWPQsfYIwAgVckI1ggsFJTg23bufUvnzqZXetUHwX6M4a-r5xLQ8DtQ29EkIf7w0Wtvq79JTv_8t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3fH3KX5a2TnugFGS5KIYBG1XF1Gb7UcPn5oCUmfMUN44u20byaZvIl55sUH1jpGBYu1YTcBd2d49Yd6uhPrScj7CxuXcMnc8OXKxlX-Y_OV28QPQXJqRHxvtuDjecdmwe4ue-Zh5Ul1oIgt-UoQ1dO3UR0tObKw5oWtUiZtCuVEoUVOuoVyCpruhUeVyjuevHzSEeA7baW5KfPCA)[https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos.../](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mokykla2030.lt%2Fkompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai%2F%3Ffbclid%3DIwAR3pkzh9e2vPLgkRD1REhPw7nLy_GsRjvZm_eI-NDrDjrvg65DhPXxF54Ic&h=AT2nFjFoD1K8m8Lrsg4Xf0DgtFcXEP5L-GEDd_sty5P-v6rQeR24YvYPkaOuOdS5QTMx_iO9IOPTtSgmRfgrayvEYTmDCZ-CMnq4y2F6Izwv-U4LoirRGH4Dhvx6GLnCX-KR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1WPfVDp-Q9BFnhLb8aEautQZVagT-AYBnrrithE5dHKcqAKFHWSaSWQ7bThm7nZvqLuFGXzYPu1Hgj-7qwsPZ-XJdTG1TrrzzfUzWowJpRp8Y6s0731OxRVcWJQJ_tQEK215xIw4dR-zWeZlODI4Kx87fl26RLjlWZ-JwiNSWu7pC5K040pGlWS_z35VCz2NujRANzFgSdW1kqyg)[https://www.youtube.com/watch?v=k6CXHV0q9NM](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk6CXHV0q9NM%26fbclid%3DIwAR1P-DNjZcXWKcy5P4b2niAlyS1uY1QrqDYs5sxtcawxW2eaIKwtrU1CeKI&h=AT08u6JnQNeSKZT0e6seB5Y7QzQou5F6VT5QkTco-FRmHWsiRbrgZX3uvwrSw3NKHBPpqLDRvOOxUb0Fc78YgNWhUcQFtzMRBPVI9HhbrgjXCL_43qCbHKCwF2vP7RWLhs4E&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3t1f9y8MiQJGUHLYgWtwGPk1WbzZho5Oq7QAh-CXEPZ_ybrkcpVkh_AjYm7eSOo-NL-FHpmK0hVmnaNETc5cht4oFsDeNzDI32s2NLjq1P-cVno0VJCQsglEw66m1a5yKFDTBAWy99lMXXkwCZfYHRZ3rkPkwclLJoQgNtjCmR8KSwyWPNwoRHoFOK9O8y-_H97ZCUp5YDz6UhUw) |
| 2.3. | Ugdomosios veiklos plano kūrimas pagal atnaujinto UT programą |  2022 -2024 m. Spalio , gruodžio mėn. | UT komandos nariai | Parengti ilgalaikiai ir trumpalaikiai grupių, vaikui pagalbos specialistų, prevencinių veiklų planai, atlikta refleksija.  |
| 2.4. | Kolegialus bendradarbiavimas, veikimas kartu. Atviros veiklos įstaigos pedagogams, taikant atnaujintos priešmokyklinės ugdymo programos rekomenduojamą projekto metodą („Patirčių erdvė“). | Du kartus metuose | PU mokytojos | Veikiant kolegialiai, dalinamasi sėkminga turinio įgyvendinimo praktika su kolegomis, vyksta diskusijos, įveikiami sunkumai. |
| 2.5. | Bendradarbiavimas su Raudondvario bendruomene, viešų erdvių išnaudojimas UT įgyvendinimui. | 2022-2024 m.Metodiniai pasitarimai. | UT komandos nariai | Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Raudondvario bendruomene, randami geriausi sprendimai, kaip socialinį, ekonominį ir kultūrinį potencialą panaudoti įgyvendinant atnaujintą UT. Parengtos veiklos, akcijos su visais socialiniais partneriais kartą metuose už Lopšelio-darželio ribų, organizuojamos edukacinės išvykos, žygiai po Raudondvarį, aktyviai įsitraukiama į socialinių partnerių renginius. |
| 2.6. | Palankios aplinkos mokytojo darbui pagal atnaujinto UT programą kūrimas, materialiųjų išteklių valdymas | 2022-2024 m. | Direktorius | Atlikta turimų materialiųjų, žmogiškųjų išteklių, reikalingų dirbti pagal atnaujinto UT programą lopšelyje-darželyje analizė, grupių edukacinės erdvės papildytos inovatyviais konstruktoriais, robotukais, mąstymą skatinančiomis ugdymo priemonėmis. Įsigyta priemonių individualiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gabių vaikų gebėjimams ugdyti,  |
| 2.7. | Atnaujinto UT programos diegimo ir įtraukties stiprinimas, švietimo pagalbos veikimas drauge | 2022-2024 mVGK, metodiniai pasitarimai, mokymų peržiūros internetinėje erdvėje | UT komandos nariai | <https://www.youtube.com/watch?v=UWl1LNYbzMg> Įrengtos erdvės socialinių emocinių įgūdžių, gebėjimų ugdymui bei tobulinimui Įrengtos sensorinės erdvės, aprūpinta sensorinėmis – terapinėmis priemonėmis. Vaikams sudarytos sąlygos individualiems gebėjimams ugdytis ir tenkinti specialius poreikius. Aplinka pritaikyta sėkmingam, saugiam ir kūrybiškam STEM metodo taikymui. Ugdomosios veiklos organizuojamos lauko erdvėse  |
| 1. **Uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą**.
 |
| 3.1 | Ugdytinių pažangos vertinimas | 2022 2024 m. spalio ir gegužės mėn. | UT komandos nariai | Atliktas PU ugdytinių pažangos vertinimas pagal atnaujintos PU programos vertinimo nuostatas. Vertinami pasiekimų lygių požymiai pagal pasiekimų sritis. |
| 3.2. | Įsivertinimas diegiant atnaujinto UT programas | 2022- 2024 m. lapkričio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Atliekamas vidaus auditas, analizuojami darbo pagal atnaujintas programas proceso stebėsenos duomenys, priimami reikalingi proceso koregavimo sprendimai. |
|  | 1. **Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.**
 |
| 4.1. | Informcijos, susijusios su atnaujinto UT įgyvendinimu, viešinimas | 2022-2024 m. | UT komandos nariai | Atnaujinto UT sėkmės akimirkų viešinimas lopšelio-darželio tinklalapyje <https://raudondvariodarzelis.lt/>, pagalbos mokiniui specialistai teikia individualias konsultacijas tėvams vaikų raidos, ugdymo klausimais. <https://musudarzelis.com/>, Ugdytinių tėvai pagal poreikį individualių pokalbių metu informuojami apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą, ugdymo procesą. Gerąja patirtimi, ugdymo metodais dalijamės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ metodinės medžiagos duomenų bazėje <https://www.facebook.com/groups/246116827377069> |